## Sheet1
TPÅ_ID | Beskrivning | Sträcka | Åtgärd | Startdatum | Slutdatum | Tidslängd (timmar) | Trafikpåverkan | Upprepningar | v202411 | v202413 | v202415 | v202417 | v202419 | v202421 | v202423 | v202425 | v202410 | v202412 | v202414 | v202416 | v202418 | v202420 | v202422 | v202424 | v202426 | v202427 | v202429 | v202431 | v202433 | v202435 | v202437 | v202439 | v202441 | v202443 | v202445 | v202447 | v202449 | v202428 | v202430 | v202432 | v202434 | v202436 | v202438 | v202440 | v202442 | v202444
214 | Switch change Alingsas | G_A | Preparatory work | v202410 | v202426 | 8 | 50% kapacitetsminskning | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X
214 | Switch change Alingsas | G_A | Main closure | v202410 | v202426 | 48 | 100% kapacitetsminskning | 1 | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
214 | Switch change Alingsas | G_A | Follow-up work | v202410 | v202426 | 8 | 50% kapacitetsminskning | 1 |  | X |  | X |  | X |  | X
526 | Hassleholm railway yard, catenary refurbishment | HM_HOR | Main closure | v202410 | v202420 | 72 | 100% kapacitetsminskning | 1 | [9 empty] | X |  | X |  | X
450 | Hassleholm railway yard, platform renewal | HM_HOR | Service window | v202410 | v202449 | 6 | Enkelspårsdrift | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
877 | Varberg-Hamra, double track, tunnel | KB_VB | Main closure | v202410 | v202444 | 96 | 100% kapacitetsminskning | 1 | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
880 | Varberg-Hamra, double track, tunnel | VGE_TOR | Service window | v202410 | v202449 | 8 | 50% kapacitetsminskning | 1 |  | X |  | X |  | X |  | X | [10 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
N001 | Catenary replacement Bracke-Langsele | BRC_LAS | Traffic disruption (10-week total closure) | v202410 | v202435 | 1680 | 100% kapacitetsminskning | 1 | [9 empty] | X |  | X |  | X |  | X | [13 empty] | X |  | X
N002 | Catenary replacement Bracke-Langsele | BRC_LAS | Service window (daily 8-hour shifts) | v202410 | v202435 | 8 | 100% kapacitetsminskning | 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | X | X | X | X | X
N003 | Track work Hudiksvall-Sundsvall | HDV_SUC | Service window (daily 6-hour shifts on weekdays) | v202410 | v202435 | 6 | 100% kapacitetsminskning | 50 | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | X | X | X | X
N004 | Track work Boden-Gallivare | BDN_GVE | Service window (daily 8-hour shifts) | v202410 | v202435 | 8 | 100% kapacitetsminskning | 60 |  | X |  | X |  | X |  | X | [10 empty] | X |  | X