## Sheet1
TPÅ_ID | Beskrivning | Sträcka | Åtgärd | Startdatum | Slutdatum | Tidslängd (timmar) | Trafikpåverkan | Upprepningar | v2411 | v2413 | v2415 | v2417 | v2419 | v2421 | v2423 | v2425 | v2410 | v2412 | v2414 | v2416 | v2418 | v2420 | v2422 | v2424 | v2426 | v2428 | v2430 | v2432 | v2434 | v2436 | v2438 | v2440 | v2442 | v2444 | v2446 | v2448 | v2429 | v2431 | v2435 | v2439 | v2441 | v2427 | v2433
214 | Switch change Vårgårda | G_A | Preparatory work | v2410 | v2426 | 8 | 50% kapacitetsminskning | 1 | bar: v2411 to v2425
214 | Switch change Vårgårda | G_A | Main closure | v2410 | v2426 | 48 | 100% kapacitetsminskning | 1 | bar: v2410 to v2426
214 | Switch change Vårgårda | G_A | Follow-up work | v2410 | v2426 | 8 | 50% kapacitetsminskning | 1 | bar: v2411; v2415; v2419 to v2421; v2425
180 | Töreboda bridge over the Göta Canal | TEO_HD | Bridge replacement | v2410 | v2426 | 96 | 100% kapacitetsminskning | 1 | bar: v2410; v2414; v2418 to v2420; v2424
526 | Hässleholm railway yard, catenary refurbishment | HM_HÖ | Main closure | v2410 | v2420 | 72 | 100% kapacitetsminskning | 1 | bar: v2411 to v2419
450 | Hässleholm railway yard, catenary refurbishment | HM_HÖ | Service window | v2410 | v2449 | 6 | Enkelspårsdrift | 6 | bar: v2410 to v2448
877 | Varberg-Hamra, double track, tunnel | KB_VB | Main closure | v2410 | v2444 | 96 | 100% kapacitetsminskning | 1 | bar: v2411; v2415; v2419 to v2421; v2425; v2429 to v2441
880 | Varberg-Hamra, double track, tunnel | VRÖ_TEO | Service window | v2410 | v2449 | 8 | 50% kapacitetsminskning | 1 | bar: v2410; v2414; v2418 to v2420; v2424; v2428 to v2430; v2434; v2438 to v2440; v2444; v2448
N001 | Catenary replacement Bräcke-Långsele | BÄ_LSL | Traffic disruption (10-week total closure) | v2410 | v2435 | 1680 | 100% kapacitetsminskning | 1 | bar: v2411 to v2425; v2429 to v2435; v2427 to v2433
N002 | Catenary replacement Bräcke-Långsele | BÄ_LSL | Service window (daily 8-hour shifts) | v2410 | v2435 | 8 | 100% kapacitetsminskning | 70 | bar: v2410 to v2434
N003 | Track work Hudiksvall-Sundsvall | HD_SU | Service window (daily 6-hour shifts on weekdays) | v2410 | v2435 | 6 | 100% kapacitetsminskning | 50 | bar: v2411; v2415; v2419 to v2421; v2425; v2429 to v2435
N004 | Track work Boden-Gällivare | BD_GV | Service window (daily 8-hour shifts) | v2410 | v2435 | 8 | 100% kapacitetsminskning | 60 | bar: v2410; v2414; v2418 to v2420; v2424; v2428 to v2430; v2434